## Planilha1
BACKLOG DE REQUISITOS
ID | REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAM(#) | PRIORIDADE | SPRINT
RF - 01 | Tela Inicial | Criar página de boas-vindas que apresenta o projeto e seu objetivo. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 3.2
RF - 02 | Tela Cadastro | Criar formulário onde o usuário pode inserir suas informações pessoais (nome, e-mail, idade etc.) para criar uma conta. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 3.2
RF - 03 | Tela Login | Criar formulário para que usuários cadastrados possam acessar sua conta inserindo e-mail e senha | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 3.2
RF - 04 | Validação Cadastro | Verificar dados inseridos no momento do cadastro, como formato de e-mail, preenchimento de campos obrigatórios e senhas compatíveis. | Importante | P | 5 | 2 | Sprint 3.4
RF - 05 | Validação Login | Verificar credenciais corretas e liberação de acesso ao sistema. | Importante | P | 5 | 2 | Sprint 3.4 | TOTAL: | 128
RF - 06 | Sistema de perguntas e respostas (quiz) | Criar módulo com perguntas objetivas que o usuário responde para gerar um perfil correspondente a um Stand. | Essencial | M | 8 | 2 | Sprint 3.3 | Sprint 3.1 | 29
RF - 07 | Associação de Perfil/Stand | Desenvolver a lógica que interpreta as respostas do usuário e identifica o Stand mais compatível. | Essencial | M | 8 | 2 | Sprint 3.3 | Sprint 3.2 | 26
RF - 08 | Cálculo matemático | Aplicar cálculos para matéria de algoritmos e arquitetura computacional. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 3.3 | Sprint 3.3 | 21
RF - 09 | Tela Wiki | Criar página com explicações da narrativa da história e sobre cada Stand disponível no sistema, oferecendo contexto e curiosidades sobre os resultados possíveis. | Importante | P | 5 | 3 | Sprint 3.4 | Sprint 3.4 | 28
RF - 10 | Dashboard | Criar área com gráficos e métricas como: quantos usuários fizeram o quiz, qual Stand mais comum, etc. | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint 3.4 | Sprint 3.5 | 13
RF - 11 | Design Responsivo | Adaptar o site a diferentes tamanhos de tela (celular, tablet, desktop), mantendo a usabilidade e visual atraente. | Desejável | G | 13 | 3 | Sprint 3.5 | MÉDIA | 23.4
RNF - 02 | Documentação | Elaborar a documentação de todo o projeto. | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint 3.1
RNF - 03 | Modelagem do banco de dados | Realizar o planejamento e a estruturação das tabelas e relacionamentos necessários. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 3.1
RNF - 04 | Ambiente de Execução | Configurar uma máquina virtual com sistema operacional Linux. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 3.1
RNF - 05 | Design e Protótipo Moderno | Criar modelos visuais das telas do sistema e adotar uma interface limpa, intuita e agradável. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 3.2